## Sheet1
Project Name | Start Date | Planned Delivery Date | Actual Delivery Date | Planned Budget | Actual Spend
Welford Road | 2016-01-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | £1.1M | £1.1M
Belvoir Street | 2016-06-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | £2.1M | £2.4M
THI | 2016-07-01 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | £3.7M | £3.54M
The Leicester Cycle Circuit | 2016-12-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | £649k | £725k
King Street | 2017-07-01 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | £995k | £980K
Church Gate Ph1 | 2018-02-01 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | £1.1M | £900K
Belgrave Gate South | 2018-07-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | £1.3M | £1.4M
Leicester North West Major Transport Project – Phase 2 | 2018-10-01 | Forecast Nov-19 | Not applicable | £5M | N/A
Grange Lane | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | £700k | £520k