## Sheet1
Order name | Start Date | End Date | Duration of works
Carisbrooke Road | 2023-01-03 | 2023-01-24 | 22
Saffron Lane | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 1
Pocklingtons Walk | 2023-01-08 | 2023-03-05 | 57
Narborough Road | 2023-01-09 | 2023-03-26 | 77
Cornwall Road | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 15
Christmas lights dismantle | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 1
Gilmorton Avenue | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2
Laverton Road | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1
Evington Valley Road | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2
Bennion Road | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1
Sturdee Road | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1
Market Street | 2023-02-05 | 2023-04-02 | 57
London Road | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 5
Leire Street | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 1
Welford Place | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 1
Shakespeare Street | 2023-02-13 | 2023-03-12 | 28
Hartington Road | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1
Melton Road | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 10
Evington Road | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2
Maidstone Road | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 5
Braunstone Gate (phase 1) | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2
Red Hill Flyover | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 1
Alice Hawkins reveal | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1
Evington Valley Road | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2
Braunstone Gate (Phase 2) | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2
Saffron Lane | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 1
Sheridan Street | 2023-03-20 | 2023-04-17 | 29
Gallards Hill | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1
Braunstone Gate | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 3
Bennion Road | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 1
Maidstone Road | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 16
Melton Road | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 16
Parker Drive | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 8
Nehdam Street | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 5
Lutterworth Road | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2
Braunstone Gate | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 3
Victoria Road East | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 1
St Georges Day parade | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 1
Bennion Road | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 1
Conservative party procession | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 1
Kingswood Avenue | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 13
Ballot Box delivery | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1
Coronation Street Party - Westgate Road | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 1
Coronation Street Party - Central Avenue | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 1
Coronation Street Party - Barbara Avenue | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 1
Coronation Street Party - Springfield Road | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
Belvoir Street | 2023-05-08 | 2023-11-23 | 200
Coronation Street Party - Barbara Road | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
Evington Drive | 2023-05-18 | 2023-06-07 | 21
Bennion Road | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 1
Nottingham Road | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5
Beaumont Way | 2023-05-22 | 2023-07-02 | 42
Wintersdale Road | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5
St Nicholas Walk | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 367
Great Central Way | 2023-05-25 | 2023-07-07 | 44
Knighton Church Road SP | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 1
Riverside Festival | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2
Saffron Lane | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 1
Evington Drive | 2023-06-07 | 2023-07-14 | 38
Hamilton Lane | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 1
Bennion Road | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 1
Newstead Road | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 1
Peacock Lane | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2
Lomond Crescent | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 3
Burnaston Road | 2023-06-23 | 2023-07-13 | 21
Armed Forces Day parade | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 1
Barkbythorpe Road | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 1
Riverside Way | 2023-06-26 | 2023-08-07 | 43
Welford Road | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 1
Ashton Green Scheme | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2
Braunstone Lane East | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 1
Braunstone Lane East | 2023-07-16 | 2023-08-05 | 21
Thurcaston Road | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5
East Park Road | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1
Anstey Lane | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1
Thurcaston Road | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2
Knighton Fields Road West | 2023-07-27 | 2023-08-31 | 36
Gwendolen Road | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 5
East Park Road | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1
Caribbean Carnival | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2
Braunstone Lane East | 2023-08-05 | 2023-08-20 | 16
Marwood Road | 2023-08-12 | 2023-08-27 | 16
Church Gate | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 40
Greyfriars | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 33
Greenhill Road | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
Buxton Street | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
Evington Lane | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2
Evington Lane | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 5
Red Hill Flyover | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
Big Local | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1
Evington Lane ext | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 3
Western Park beer festival | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 1
Leicester Pride | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 1
Bennion Road | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1
Guildhall Lane | 2023-09-13 | 2023-11-17 | 66
BBC R2 festival | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2
Gully cleaning scheme (Clarendon Park and Spinney Hills) | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 16
Woodland Road street party | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2
Aylestone Road cycle scheme | 2023-09-24 | 2023-11-13 | 51
Vulcan Road | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 21
Belgrave Gate | 2023-10-02 | 2023-12-08 | 68
Guildhall Lane (ped closure) | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2
High Street | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 40
Diwali | 2023-10-09 | 2023-11-13 | 36
Gully Cleaning (Clarendon Park) | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 4
Grey Friars | 2023-10-09 | 2023-11-25 | 48
De Montfort Street | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2
Arbour Road street party | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1
Market Place South | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1
Abbey Park Bonfire | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 1
Horsefair Street (installation) | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1
Park Vale Road | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 4
Knighton Fields Road West | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1
Remembrance Parade - Thurncourt Road | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1
Remembrance Parade - Main Street | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1
Remembrance Parade - Church Road | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1
Remembrance Parade - Victoria Park | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1
Orwell Drive | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3
Courtenay Road | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1
Bonney Road | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1
Bishop Street | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2
Orwell Drive | 2023-11-16 | 2023-12-01 | 16
Friar Lane | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 1
Crescent Street | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 1
Perth Avenue | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 26
Stokes Drive | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 21
Market Place South | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1
Christmas Light switch on | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1
Nichols Street | 2023-11-23 | 2023-12-17 | 25
Red Hill Flyover | 2023-11-24 | 2024-01-12 | 50
Wallingford Road | 2023-11-27 | 2023-12-24 | 28
Market Place | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1
Burleys Flyover | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2
Frolesworth Road | 2024-01-03 | 2024-01-07 | 5
Orchard Street | 2024-01-08 | 2024-01-21 | 14
Lower Free Lane | 2024-01-08 | 2024-01-21 | 14
New Parks Boulevard | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 21
Horsefair Street (removal) | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1
Gallowtree Gate | 2024-01-15 | 2024-03-22 | 68
Granby Street | 2024-01-22 | 2024-03-31 | 70
Maynard Road | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 40
Fullhurst Avenue | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 1
Hotel Street | 2024-02-05 | 2024-03-03 | 28
Golf Course Lane | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 43
Station Street | 2024-02-08 | 2024-08-16 | 191
Mill Lane | 2024-02-09 | 2024-08-01 | 175
Humberstone Gate | 2024-02-15 | 2024-05-01 | 77
Victoria Road East | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 7
Checketts Road | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 1
Victoria Park Road | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1
Checketts Road | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 4
Berners Street | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1
Orchard Street | 2024-02-29 | 2024-07-12 | 135
Spinney Hills Park | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 5
Spinney Hills Park | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 5
Thurcaston Road | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2
Gipsy Lane | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1
Northdene Road | 2024-03-14 | 2025-09-13 | 549
Evington Lane | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2
Havelock Street | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2
Narborough Road | 2024-03-17 | 2024-05-12 | 57
Thurcaston Road | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 1
Cardinals Walk | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 3
Freemens Common Road | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 7
Liberty Road | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 16
Checketts Road, Melton Road | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 3
Eastern Boulevard | 2024-03-28 | 2024-04-05 | 9
Friar Lane | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1
Abbey Lane | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1
Beaumont Leys Lane | 2024-04-08 | 2025-10-07 | 548
Saffron Lane | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2
Guildhall Lane (St Georges Day) | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1
Hotel Street ext | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2
Hotel Street | 2024-04-22 | 2024-06-24 | 64
Ballot Box delivery | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
Kingsway Road, Highway Road | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
LCFC procession | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2
De Montfort Street | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 6
Gallowtree Gate | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 61
Eastern Boulevard | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
St Margarets Way | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 5
Riverside Festival | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2
Cotton Close | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 1
Duncombe Road | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 4
Ring Road | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1
Frederick Road | 2024-06-09 | 2024-06-13 | 5
Market Place hoarding | 2024-06-10 | 2024-09-10 | 93
Beaumont Way/Rutherford Road | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2
Samson Road | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2
Newstead Road street party | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 1
Royal Tigers parade | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 1
Gamel Road | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 4
Hotel Street | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 3
Clean Air Day | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 1
Knighton Fields Road East | 2024-06-23 | 2024-06-28 | 6
Armed Forces Day parade | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 1
Elizabeth Street | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5
Maynard Road | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 12
Rally Park | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 91
Ballot Box Delivery | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2
York Road | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 5
Kent Street | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 9
Montague Road | 2024-07-08 | 2024-07-21 | 14
Calver Hey Road | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 4
Great Meadow Road | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6
Cort Crescent | 2024-07-14 | 2024-08-25 | 43
Saffron Lane | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 5
Mill Lane | 2024-07-15 | 2024-08-04 | 21
Gleneagles Avenue | 2024-07-19 | 2024-07-21 | 3
Melton Road | 2024-07-22 | 2024-07-28 | 7
Letchworth Road | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 1
Melton Road | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 7
Glenfield Road | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 1
St Martins | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 40
Melton Road | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 6
Narborough Road | 2024-08-03 | 2024-08-17 | 15
Granby Street scheme phase 2 | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 106
Mill Lane | 2024-08-05 | 2024-09-15 | 42
Abbey Lane/Beaumont Leys Lane amendment to phase 1 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1
Abbey Lane/Beaumont Leys Lane | 2024-08-09 | 2024-08-25 | 17
Southgates Underpass | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2
Stonebridge Street street party | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 1
Welford Road bus gate | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 1
Granby Street phase 2 additional restrictions (EN) | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 21
Uppingham Road | 2024-08-17 | 2024-08-21 | 5
Melton Road | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 12
Abbey Lane/Beaumont Leys Lane amendment to phase 4 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 4
Groby Road bus lane 2 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1
The Portwey | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 3
St Matthews Big Local | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1
Melton Road bus lane | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2
Melton Road footway improvement | 2024-08-30 | 2024-11-24 | 87
Leicester Pride | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 1
Springfield Road street party | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1
Granby Street phase 2 additional restrictions | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 85
Western Park beer festival | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1
Woodland Road | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 5
Prestwold Road | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 4
Freeschool Lane | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 0
Goscote House (emergency notice) | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 21
Letchworth Road | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1
Kedleston Road experimental measures | 2024-09-13 | 2026-03-12 | 546
Abbey Gate | 2024-09-15 | 2024-12-24 | 101
Western Boulevard resurfacing | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5
Corporation Road | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5
Braunstone Lane East | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2
Braunstone Lane east extension | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1
Abbey Lane | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2
Winstanley Drive | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1
Goscote House (order) | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 20
London Road | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 19
Diwali Big Wheel | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 31
Arbour Road street party | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1
Causeway Lane | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 1
Loughborough Road | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2
Moon Close | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2
Diwali Day | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1
Abbey Park Bonfire | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 1
Western Road | 2024-11-03 | 2025-01-19 | 78
Christmas decoration installation | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 1
Granby Street improvement works | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 26
Bennion Road/Rutherford Road | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 5
Remembrance Parade - Victoria Park | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 1
Remembrance Parade - Main Street, Humberstone | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 1
Remembrance Parade - Thurncourt Road | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 1
Remembrance Parade - Church Road, Evington | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 1
Bennion Road | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 5
Station Street | 2024-11-14 | 2025-11-14 | 366
Bennion Road/Beaumont Way | 2024-11-17 | 2024-11-22 | 6
Gully Cleansing works | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5
Christmas light switch on | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1
Rutherford Road | 2024-11-21 | 2024-11-23 | 3
Gully Cleansing works | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2
Bennion Road, Beaumont Way ext | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2
Rutherford Road ext 1 | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 3
Rutherford Road ext 2 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2
Tudor Close | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5
Shady Lane | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2
Florence Road | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1
Duns Lane | 2025-01-05 | 2025-04-06 | 92
Dover Street | 2025-01-06 | 2025-03-02 | 56
Christmas decoration dismantle | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1
Dysart Way | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 1
Palmerston Boulevard | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1
New Parks Way | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 1
Melton Road | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 5
Ashleigh Road/Stuart Street | 2025-02-02 | 2025-03-23 | 50
Red Hill Flyover | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 1
Peacock Lane | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1
Catherine Street | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2
Martin Street | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2
Burleys Way flyover | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 6
Martin Street | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2
Narborough Road | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1
Light Up Leicester | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1
Western Road | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5
Exploration Drive | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2
Abbey Gate | 2025-03-23 | 2025-03-29 | 7
Gully Cleansing works | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 6
Narborough Road | 2025-03-30 | 2025-10-05 | 190
Catherine Street | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 1